## Hoja1
PRODUCT BACKLOG TAREA 1
ID Historia | Nombre de la Historia | Nombre de la historia | Estado | Renato | Juan | Tamaño | Sprint | Importancia (1-10)
1 | Como cliente, deseo poder comprar entradas a través de la plataforma, con la finalidad de no hacer colas | Comprar entradas | Pendiente | 7 | 6 | 6.5 | 1 | 10
2 | Como cliente, deseo visualizar las películas que se encuentran en exhibición, con la finalidad de decidir que ir a ver | Visualizar películas disponibles | Pendiente | 4 | 4 | 4 | 1 | 8
3 | Como cliente, deseo visualizar los cines y horarios disponibles de una función en particular | Visualizar horario de cartelera | Pendiente | 3 | 3 | 3 | 1 | 8
4 | Como administrador del sistema, deseo poder registrar nuevas cadenas de cine y sus locales. | Registro de nuestros de nuestros cines | Pendiente | 4 | 4 | 4 | 1 | 5
5 | Como jefe de negocio, deseo que la información se pueda visualizar en una plataforma móvil, con la finalidad de tener la información al alcance de mi mano | Utilizar aplicativo móvil | Pendiente | 8 | 9 | 8.5 | 1 | 5